## Matriz de Risco
App ¦ Hora de Comprar
Nome do Risco | Probabilidade | Impacto | R=PxI | Estratégia | Como? | Responsável | Reavaliar
Duas pessoas atualizarem ao mesmo tempo o estoque e não salvar nenhuma atualização | 3 | 3 | 9 | Eliminar ou Evitar | Gerar duas versões e mesclar | Desenvolvedor Senior | Por evento
Duas pessoas atualizarem ao mesmo tempo o preço e não salvar nenhuma atualização | 3 | 3 | 9 | Eliminar ou Evitar | Gerar duas versões e mesclar | Desenvolvedor Senior | Por evento
Mudar de presencial para home office | 3 | 2 | 6 | Aceitar Ativo | Notebooks para Todos-Reembolso da Internet | PO | Mensal
Falha no login | 2 | 3 | 6 | Mitigar ou Prevenir | Testando | Analista de Teste | Teste de Regressão
Travar ou fechar o app | 2 | 3 | 6 | Mitigar ou Prevenir | Adicionar funcionalidade que ao reabrir o app pode voltar para a última página, salva | Desenvolvedor Pleno
Não salvar o item | 2 | 2 | 4 | Mitigar ou Prevenir | Testando | Analista de Teste | Teste de Regressão
Não salvar os dados do estoque | 2 | 2 | 4 | Mitigar ou Prevenir | Testando | Analista de Teste | Teste de Regressão
Não salvar os dados do valor | 2 | 2 | 4 | Mitigar ou Prevenir | Testando | Analista de Teste | Teste de Regressão
Perder a lista | 1 | 3 | 3 | Mitigar ou Prevenir | Testando | Analista de Teste | Teste de Regressão
Clicar no Menu e não voltar para a página de categoria | 1 | 3 | 3 | Mitigar ou Prevenir | Testando | Analista de Teste | Teste de Regressão
Não iniciar o App | 1 | 3 | 3 | Transferir | Especialistas em App | PO | Mensal
Clicar na Categoria e não abrir | 1 | 3 | 3 | Mitigar ou Prevenir | Testando | Analista de Teste | Teste de Regressão
Clicar na Sub-categoria e não abrir | 1 | 3 | 3 | Mitigar ou Prevenir | Testando | Analista de Teste | Teste de Regressão
Abrir a Categoria e não mostrar as Sub-categorias | 1 | 3 | 3 | Mitigar ou Prevenir | Testando | Analista de Teste | Teste de Regressão
Abrir a Sub-categoria e não mostrar os itens | 1 | 3 | 3 | Mitigar ou Prevenir | Testando | Analista de Teste | Teste de Regressão
Não cadastrar novo usuário | 1 | 2 | 2 | Mitigar ou Prevenir | Testando | Analista de Teste | Teste de Regressão
Acessar uma categoria e trazer dados de outra categoria | 1 | 2 | 2 | Mitigar ou Prevenir | Testando | Analista de Teste | Teste de Regressão
Não mudar a cor de fundo da lista | 1 | 1 | 1 | Aceitar Passivo | Nada | Analista de Teste | Por evento
Não conseguir selecionar o usuário | 1 | 1 | 1 | Aceitar Passivo | Nada | Analista de Teste | Por evento
Não aparecer a foto do usuário | 1 | 1 | 1 | Mitigar ou Prevenir | Testando | Analista de Teste | Teste de Regressão
Trocar as fotos e nomes dos usuários | 1 | 1 | 1 | Mitigar ou Prevenir | Testando | Analista de Teste | Teste de Regressão
Note on B3: Pode ou não ocorrer Alto = 3 Médio = 2 Baixo = 1
Note on C3: Prejuízo/Dor Alto = 3 Médio = 2 Baixo = 1
Note on E3: Eliminar ou Evitar Mitigar ou Prevenir Aceitar Ativo Aceitar Passivo Transferir